Este Termo de Abertura formaliza a evolução do processo de Envio de Contas no Portal Conexão, contemplando a criação automática de Requisição e Ordem de Compra no Oracle, com rastreabilidade dos documentos gerados.

# Termo de Abertura de Projeto (TAP)

| Nome do Projeto: | Envio de Contas - Geração Automática de Requisição e Ordem de Compra |
| --- | --- |
| Solicitante / Área de Negócio: | Expansão / Imobiliária |
| Data da Solicitação: | 28/09/2026 |
| Versão do Documento: | 1.0 |

## Seção 1: Visão Geral do Projeto

### Objetivo do Projeto

Aprimorar o processo de Envio de Contas no Portal Conexão para que, após a aprovação de uma conta, o sistema crie automaticamente no Oracle a Requisição e a respectiva Ordem de Compra (OC), mantendo o vínculo entre os dois documentos. A solução também deverá armazenar e disponibilizar no Conexão os números da Requisição e da OC, ampliando a rastreabilidade do processo e reduzindo atividades manuais. O prazo de implantação está em levantamento.

### Justiﬁcativa e Problema de Negócio

Atualmente, o processo automatizado do Envio de Contas cria a Ordem de Compra no Oracle, porém a operação de negócio também utiliza uma Requisição para todas as contas. Essa necessidade não fazia parte do escopo original e hoje exige atuação manual da área após a aprovação da conta. O impacto é maior nos lançamentos de Multa/Juros, pois a Requisição é utilizada como referência para a solicitação e disponibilização de verba junto ao Financeiro. A ausência da Requisição no fluxo automatizado gera retrabalho, reduz a rastreabilidade entre solicitação e compra e pode ocasionar inconsistências ou necessidade de refazer etapas no Oracle. A evolução proposta incorpora a Requisição ao fluxo já existente, sem alterar a aprovação da conta no Conexão.

### Benefícios Esperados e Impacto Econômico

| Categoria de Benefício | Descrição do Impacto | Estimativa de Valor (Anual) |
| --- | --- | --- |
| ( ) Geração de Nova Receita | Não aplicável ao objetivo deste projeto. | N/A |
| ( ) Aumento de Receita | Não aplicável ao objetivo deste projeto. | N/A |
| ( ) Redução de Custo | Não há redução financeira direta mensurada neste momento. | A mensurar |
| (X) Ganho de Produtividade | Automação da criação da Requisição e eliminação de lançamento manual duplicado no Oracle. | A mensurar |
| (X) Mitigação de Riscos/Perdas | Maior aderência ao processo de compras, vínculo correto Requisição-OC e redução de retrabalho e inconsistências. | A mensurar |
| ( ) Sem Impacto Econômico Direto | O projeto possui benefício operacional e de controle, ainda sem mensuração financeira consolidada. | N/A |

### Escopo Principal (O que ESTÁ incluído)

    - Criar automaticamente uma Requisição no Oracle para toda conta aprovada no Portal Conexão.

    - Criar a Ordem de Compra no mesmo processamento, utilizando a Requisição gerada como referência e mantendo o vínculo entre os documentos.

    - Gerar uma única Requisição por conta, contendo uma ou mais linhas conforme a composição da conta (Consumo, Taxa de Lixo e/ou Multa/Juros).

    - Utilizar, na Requisição, os dados já disponíveis no processo da conta, incluindo loja, códigos, valores e centro de custo aplicável.

    - Persistir no Conexão o número da Requisição e o número da Ordem de Compra retornados pelo Oracle.

    - Adicionar a coluna "Nº Requisição" na tela Histórico de Contas, imediatamente antes da coluna "Nº OC".

    - Manter na tela Histórico de Contas a sequência: Data/Hora | Loja | Tipo | Mês Ref. | Nº Requisição | Nº OC | Responsável | Ação.

    - Registrar falhas de integração e aplicar controles que evitem geração duplicada de documentos em tentativas de reprocessamento.

### Escopo Negativo (O que NÃO ESTÁ incluído)

    - Automatização do envio de solicitação de verba ao Financeiro. Nesta fase, quando necessária, a solicitação continuará sendo realizada pelo processo atual da área.

    - Alteração das regras de aprovação, aceite ou envio da conta no Portal Conexão.

    - Alteração das regras de orçamento, provisionamento ou disponibilização de verba no Oracle.

    - Mudanças no processo do Financeiro para análise e liberação de valores.

### Stakeholders (Partes Interessadas)

| Nome | Área/Empresa | Papel no Projeto (Ex: Patrocinador, Usuário-Chave) |
| --- | --- | --- |
| Giulyana Amorim Barbosa Costa | Área de Negócio | Usuária-chave / validação do processo |
| Isa | Expansão / Imobiliária | Validação do negócio |
| Financeiro | Financeiro | Disponibilização de verba e processo orçamentário |
| Ozéias Tavares | Tecnologia da Informação | Responsável pelo projeto / especificação |
| Diego Oliveira Andrade Rafael | Tecnologia da Informação | Análise técnica / implementação |

## Seção 2: Requisitos, Premissas e Restrições

### Requisitos de Negócio

    - A aprovação de uma conta no Conexão deve disparar o processamento para criação da Requisição e da Ordem de Compra no Oracle.

    - Todas as contas devem possuir Requisição, independentemente de conterem Consumo, Taxa de Lixo ou Multa/Juros.

    - Cada conta deve gerar uma única Requisição; quando houver mais de um tipo de lançamento, a Requisição deverá possuir linhas distintas para cada composição da conta.

    - A Ordem de Compra deverá ser criada utilizando a Requisição daquela própria conta como origem/referência, preservando o vínculo correto no Oracle.

    - Requisição e Ordem de Compra podem ser criadas dentro do mesmo processamento automático, sem necessidade de uma etapa manual intermediária no Conexão.

    - O Conexão deve armazenar os identificadores retornados pelo Oracle para Requisição e Ordem de Compra.

    - A tela Histórico de Contas deve exibir a nova coluna "Nº Requisição" antes da coluna "Nº OC", mantendo ambos os documentos visíveis simultaneamente.

    - Quando não houver número disponível, a tela deve seguir o padrão visual já utilizado para documentos não gerados.

    - O processo deve possuir controle contra duplicidade em reprocessamentos e registrar erros de integração para suporte e rastreabilidade.

### Premissas

    - Os dados atualmente utilizados para geração da OC no Conexão são suficientes, ou podem ser mapeados, para criação das linhas da Requisição.

    - O Oracle permite a criação sistêmica da Requisição e, na sequência lógica do mesmo processamento, da OC vinculada ao documento gerado.

    - O usuário técnico utilizado pela integração poderá possuir ou receber os perfis/permissões necessários para atuação como requisitante e comprador.

    - A composição e os valores da conta já estarão validados no momento da aprovação no Conexão.

    - A solicitação de verba ao Financeiro continuará seguindo o processo atual nesta primeira fase.

### Restrições

    - Prazo: Em levantamento.

    - Orçamento: Desenvolvimento interno; não há custo externo previsto neste momento.

    - Tecnologia: A solução deve utilizar o Portal Conexão, o Oracle e os padrões de integração corporativos já existentes. O usuário técnico deverá possuir as permissões necessárias para criação de Requisição e OC.

    - Regulamentação: Devem ser respeitadas as políticas corporativas de segurança, acesso, auditoria e rastreabilidade aplicáveis ao processo.

    - Outras: A disponibilidade e as regras de verba no Oracle permanecem sob responsabilidade do processo atual do Financeiro.

## Seção 3: Análise de Impacto Organizacional

### Impacto em Áreas e Pessoas

| Área(s) Impactada(s) | Volume de Pessoas | Criticidade da Área (Baixa, Média, Alta) |
| --- | --- | --- |
| Expansão / Imobiliária | A mensurar | Alta - operação do processo de Envio de Contas |
| Financeiro | A mensurar | Média/Alta - suporte à disponibilização de verba |
| Tecnologia da Informação | Equipe do produto e integração | Média - sustentação e evolução sistêmica |

  - Impacto em Processos e Sistemas

    - Processos: O fluxo de aprovação da conta será mantido. Após a aprovação, a criação manual da Requisição deixa de ser necessária e passa a fazer parte da automação que já gera a Ordem de Compra. A solicitação de verba ao Financeiro permanece manual nesta fase.

    - Sistemas: O Portal Conexão será alterado para criar e armazenar a Requisição, vincular a OC ao documento gerado e exibir o Nº Requisição no Histórico de Contas. O Oracle continuará sendo o sistema de destino para Requisição, orçamento/verba e Ordem de Compra.

## Seção 4: Análise Crítica de TI

### Análise de Viabilidade e Complexidade Técnica

A solução é tecnicamente viável por representar uma evolução da integração já existente entre o Portal Conexão e o Oracle. A complexidade inicial é considerada média, pois o fluxo atual de OC deverá ser ampliado para criar a referência de Requisição, montar suas linhas conforme a composição da conta e utilizar esse documento na criação da OC. Os principais pontos técnicos são o mapeamento dos campos da Requisição, as permissões do usuário de integração, o vínculo correto entre os documentos e o tratamento de falhas parciais sem duplicidade.

### Riscos Técnicos Identiﬁcados

    - Permissões insuficientes do usuário técnico no Oracle para criação de Requisição e/ou Ordem de Compra.

    - Vínculo incorreto entre Requisição e OC, especialmente em cenários com documentos de valores semelhantes.

    - Falha parcial do processamento, com criação de apenas um dos documentos, gerando risco de duplicidade em nova tentativa.

    - Diferenças de mapeamento entre linhas de Consumo, Taxa de Lixo e Multa/Juros.

    - Indisponibilidade ou retorno inconsistente do Oracle durante a integração.

### Recomendações Iniciais de TI

Validar em homologação os três tipos de lançamento (Consumo, Taxa de Lixo e Multa/Juros), inclusive contas com múltiplas linhas; confirmar os perfis do usuário técnico no Oracle; implementar logs e idempotência para reprocessamentos; e testar o vínculo Requisição-OC utilizando o identificador retornado pelo Oracle, nunca apenas valor ou similaridade de dados.

### Parecer de TI

| Parecer | Justiﬁcativa |
| --- | --- |
| [ ] Aprovado | - |
| [X] Aprovado com Ressalvas | Projeto viável, condicionado à validação das permissões no Oracle, do mapeamento dos campos da Requisição e do comportamento de reprocessamento em caso de falha parcial. |
| [ ] Reprovado | - |

## Seção 5: Deﬁnição de Arquitetura

### Resumo da Solução Proposta

    - Tipo de Solução: ( ) SaaS   (X) Desenvolvimento Interno   ( ) Híbrido

    - Plataforma e Tecnologias: Portal Conexão e Oracle, reutilizando os padrões corporativos e a infraestrutura existente.

    - Modelo de Integração: Evolução da integração Conexão -> Oracle para gerar Requisição e OC vinculadas e persistir os dois identificadores no Conexão.

    - Infraestrutura: Reutilização da infraestrutura atual, sem nova infraestrutura dedicada prevista nesta fase.

### Parecer de Arquitetura

| Parecer | Justiﬁcativa |
| --- | --- |
| [ ] Aprovado | Pendente. |
| [ ] Aprovado com Ressalvas | Pendente. |
| [ ] Reprovado | Pendente. |

## Seção 6: Aprovações

As assinaturas abaixo formalizam a aprovação do Termo de Abertura e o início do planejamento detalhado do projeto.

| Nome | Papel | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Patrocinador do Projeto |  |  |
|  | Líder da Área de Negócio |  |  |
|  | Líder de TI |  |  |
|  | Arquiteto Responsável |  |  |